**HARMONOGRAM PŘÍPRAVY NÁVRHU METODIKY RUV A STATUTU PRACOVNÍ SKUPINY RUV**

**PRACOVNÍ SKUPINA RUV**

---

21. 2. – Odevzdání prvních připomínek k návrhu Metodiky RUV, který byl projednán v první verzi na schůzi Pracovní skupiny dne 13. 2. (Připomínky se odesílají na adresu ruv@msmt.cz , k rukám M. Markové)

28. 2. – Odevzdání připomínek k základní struktuře odpovědností a činností Pracovní skupiny pro přípravu návrhu Statutu Pracovní skupiny (Připomínky se odesílají na adresu ruv@msmt.cz , k rukám M. Markové)

28. 2. Odeslání pozvánky na Schůzi Pracovní skupiny, která se bude konat 12. 3. (zajistí M. Marková)

2. 3. – Odeslání doplněné verze návrhu Metodiky RUV k dalším úpravám a základní struktury návrhu Statutu Pracovní skupiny členům Rady RUV pro jednání Pracovní skupiny, které proběhne 12. 3. (zajistí M. Marková)

12. 3. – Schůze Pracovní skupiny – programem schůze bude zapracování všech připomínek do návrhu Metodiky RUV a projednání základní struktury návrhu Statutu Pracovní skupiny včetně jeho provázanosti s návrhem nového Statutu RUV

20. 3. – Odevzdání dalších připomínek k návrhu Metodiky RUV po jednání Pracovní skupiny dne 12. 3.; Odevzdání připomínek k základní struktuře návrhu Statutu Pracovní skupiny (Připomínky se odesílají na adresu ruv@msmt.cz , k rukám M. Markové)

27. 3. Odeslání pozvánky na Schůzi Pracovní skupiny, která se bude konat 16. 4. (zajistí M. Marková)

6. 4. – Odeslání doplněné verze návrhu Metodiky RUV a první verze návrhu Statutu Pracovní skupiny pro jednání Pracovní skupiny dne 16. 4. (zajistí M. Marková)

16. 4. – Schůze Pracovní skupiny – programem schůze bude zapracování posledních věcných připomínek do návrhu Metodiky RUV a zapracování připomínek do návrhu Statutu Pracovní skupiny včetně jeho provázanosti s návrhem nového Statutu RUV

24. 4. – Rozeslání finálních verzí návrhu Metodiky RUV a návrhu Statutu Pracovní skupiny členům Rady RUV k posledním formálním připomínkám a korekturám (zajistí M. Marková).

30. 4. – Odevzdání návrhů Metodiky RUV a návrhu Statutu Pracovní skupiny k dalšímu projednání Radou RUV

Zpracoval: M. Koleček